业务标准升级工时计划

本文档根据《业务标准升级方案》整理，用于给出 1 人执行场景下的工时计划。

编制日期：2026 年 3 月 27 日

一、估算前提

本次估算口径与传统纯人工开发不同，按以下前提执行：

- 使用 AI 工具完成主要编码、脚本生成、页面调整和接口改造。

- 开发人员主要负责提示词组织、结果检查、联调验证和必要修正。

- 改造点 7 暂不纳入本次排期。

二、估算结论

| 范围 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 改造点 1-5 | 一期需求，AI 产出代码为主，人工以校验和修正为主 | 约 3 人天 |
| 改造点 6 | 公共代码和存储过程入口拆分调整 | 约 1 人天 |
| 合计 | 本次纳入范围 | 约 4 人天 |

三、改造点 1-5 详细工时

1. 改造点 1：关键数据算法改为本地 JSON 配置

| 子项 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 配置文件与后端读取 | 生成 business-algorithms.json、服务启动加载、缓存与名称映射 | 0.2 人天 |
| 页面调整 | 标准库页面、业务规则页面下拉改为动态取值 | 0.2 人天 |
| 保存校验与回归检查 | 算法合法性校验、自测与修正 | 0.1 人天 |
| 小计 |  | 0.5 人天 |

2. 改造点 2：业务内容分类改为自有维护

| 子项 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 表结构与初始化 | 新增 gjj_ywnrfl 相关脚本，整理初始化数据 | 0.2 人天 |
| 接口改造 | tools/business-content-classes 改为查自有表，补充 CRUD | 0.2 人天 |
| 页面联动 | 标准库维护弹窗、算法联动过滤、业务规则下拉联动 | 0.2 人天 |
| 校验与验证 | 删除引用校验、同算法下编码唯一、结果检查 | 0.15 人天 |
| 小计 |  | 0.75 人天 |

3. 改造点 3：标准库新增自定义编码字段

| 子项 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 数据库与接口 | 增加 zdybm 字段，适配列表、详情、保存 | 0.2 人天 |
| 导入导出调整 | 同步支持导入导出和历史数据补码口径 | 0.15 人天 |
| 页面展示与校验 | 查询项、录入项、列表列、自测修正 | 0.15 人天 |
| 小计 |  | 0.5 人天 |

4. 改造点 4：标准库新增业务办理分类字段

| 子项 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 数据库与接口 | 增加 ywblfl 字段并适配读写 | 0.2 人天 |
| 页面动态切换 | 新增、编辑页面按“标准/条件”切换展示 | 0.2 人天 |
| 历史兼容验证 | 默认值处理、回显检查、保存结果核对 | 0.1 人天 |
| 小计 |  | 0.5 人天 |

5. 改造点 5：业务办理标准支持配置互斥关系

| 子项 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 表结构与接口 | 新增 gjj_ywbzkhc，适配详情、保存、删除 | 0.25 人天 |
| 标准库页面配置 | 互斥标准选择、候选项过滤 | 0.2 人天 |
| 业务规则限制 | 勾选限制、提示信息、保存兜底校验 | 0.2 人天 |
| 冲突检查与回归 | 已有数据检查、联调验证、修正 | 0.1 人天 |
| 小计 |  | 0.75 人天 |

6. 一期汇总

| 改造点 | 工时 |
| --- | --- |
| 改造点 1 | 0.5 人天 |
| 改造点 2 | 0.75 人天 |
| 改造点 3 | 0.5 人天 |
| 改造点 4 | 0.5 人天 |
| 改造点 5 | 0.75 人天 |
| 合计 | 3.0 人天 |

四、改造点 6 单独工时

改造点 6 本次单独列项，不与 1-5 混排。

| 子项 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 公共代码梳理 | 梳理统一入口、公共函数、算法分发关系 | 0.2 人天 |
| 过程入口调整 | 按算法拆分入口与子过程骨架 | 0.3 人天 |
| 调试与日志配套 | 调试接口、日志展示、说明同步调整 | 0.2 人天 |
| 验证与修正 | 结果口径检查、执行验证、必要修正 | 0.3 人天 |
| 合计 |  | 1.0 人天 |

五、建议排期

按 1 人执行，建议排期如下：

| 天数 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 第 1 天 | 完成改造点 1、3、4，并启动改造点 2 |
| 第 2 天 | 完成改造点 2、5，补充页面联动和接口校验 |
| 第 3 天 | 完成改造点 1-5 集成检查、回归验证、问题修正 |
| 第 4 天 | 单独处理改造点 6 的公共代码调整与验证 |

六、说明

- 本工时计划适用于 AI 工具可直接参与编码、脚本生成、页面配置和接口修改的场景。

- 人工投入重点不在逐行编码，而在于结果核对、逻辑确认、环境验证和缺陷修正。

- 若现场要求多数据库逐一实库验证，或出现第三方系统联调排队，本计划需再额外预留缓冲时间。

- 改造点 7 当前暂不纳入排期，待外围系统范围明确后单独估算。